| СОГЛАСОВАНО Управление ЖКХ Могилевского облисполкома | СОГЛАСОВАНО Начальник финансового отдела Быховского райисполкома | УТВЕРЖДЕНО Решение Быховского районного исполнительного комитета от «26» января 2022г. № 6-1 |
| --- | --- | --- |

Текущий график

капитального ремонта жилищного фонда Быховского района на 2022 год

| № п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, м.кв. | Ввод площади в текущем году, м.кв. | Сроки проведения капитального ремонта | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. | Использовано средств на 01.01.2022г., руб. | План финансирования 2022 года, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе: |
|  |  |  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год | сметная | договорная |  |  | кредиторская задолженность на 01.01.2022г. | стоимость работ на 2022г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет | население и арендаторы | бюджет | население и арендаторы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Раздел 1. Объекты с вводом площади в текущем году |
| 1 | «Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул.Пожарная в д.Годылево Быховского района» | 1 500 | 1 500 | перех. с 2021г. | июнь 2022г. | 483 376 | 483 376 | 65 378 | 417 998 | - | - | - | 417 998 |
| 2 | «Капитальный ремонт жилого дома №102 в м-не Колос г.Быхова» | 5 028 | 5 028 | май 2022г. | август 2022г. | 466 943 | 466 943 | - | 466 943 | - | - | 436 113 | 30 830 |
| 3 | «Капитальный ремонт жилого дома №6 по ул.Гришина в г.Быхове» | 1 839 | 1 839 | апрель 2022г. | июнь 2022г. | 429 946 | 429 946 | - | 429 946 | - | - | - | 429 946 |
| 4 | «Капитальный ремонт жилого дома №8 по ул.Гасана в д.Годылево Быховского района» | 534 | 534 | сентябрь 2022г. | октябрь 2022г. | 127857,67 | 127857,67 | - | 127857,67 | - | - | - | 127857,67 |
| Итого по разделу 1: | 8 901 | 8 901 | - | - | 1508122,67 | 1508122,67 | 65 378 | 1442744,67 | - | - | 436 113 | 1006631,67 |
| Раздел 2. Разработка проектно-сметной документации |
| 5 | «Капитальный ремонт жилого дома №96 в м-не Колос г.Быхова» | 1 448 | - | - | - | - | 26 350 | - | 26 350 | - | - | - | 26 350 |
| 6 | «Капитальный ремонт жилого дома №8 по ул.Гасана в д.Годылево Быховского района» | 534 | - | - | - | - | 21 348 | - | 21 348 | - | - | - | 21 348 |
| 7 | «Капитальный ремонт жилого дома №27 по ул.М.Богдановича в г.Быхове» | 907 | - | - | - | - | 21 048 | - | 21 048 | - | - | - | 21 048 |
| 8 | «Капитальный ремонт жилого дома №5 по ул.Космонавтов в г.Быхове» | 3 425 | - | - | - | - | 26 843 | - | 26 843 | - | - | - | 26 843 |
| 9 | «Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул.Космонавтов в г.Быхове» | 4 404 | - | - | - | - | 27 317 | - | 27 317 | - | - | - | 27 317 |
| 10 | «Капитальный ремонт жилого дома №21 по ул.М.Богдановича в г.Быхове» | 1 133 | - | - | - | - | 22 846 | - | 22 846 | - | - | - | 22 846 |
| 11 | «Капитальный ремонт жилого дома №29 по ул.М.Богдановича в г.Быхове» | 366 | - | - | - | - | 18 221 | - | 18 221 | - | - | - | 18 221 |
| Итого по разделу 2: | 12 217 | - | - | - | - | 163 973 | - | 163 973 | - | - | - | 163 973 |
| Раздел 3. Затраты заказчика |
| 12 | Затраты заказчика | - | - | Январь 2022г. | Декабрь 2022г. | - | 26 349 | - | 26 349 | - | - | - | 26 349 |
|  | Итого по разделу 3: | - | - | - | - | - | 26 349 | - | 26 349 | - | - | - | 26 349 |
| ВСЕГО ПО СПИСКУ РАЗДЕЛ 1-3: | 21 118 | 8 901 | - | - | 1508122,67 | 1698444,67 | 65 378 | 1633066,67 | - | - | 436 113 | 1 196953,67 |
| в том числе переходящий остаток с 2021 года денежных средств отчисляемых от внесения платы за капитальный ремонт граждан и арендаторами нежилых помещений | 266 822,67 |

Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда

| № п/п | Наименование объекта | Нормативный срок производства работ | Сроки проведения капитального ремонта | Стоимость 1 кв.м., руб. | Виды ремонтно-строительных работ | Подрядная организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | «Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул.Пожарная в д.Годылево Быховского района» | 3,0 | перех. с 2021г. | июнь 2022г. | 322 | - ремонт отмостки; - ремонт кровли; - ремонт фасада (заделка трещин, оштукатуривание и покраска); - ремонт входных групп; - замена козырьков входов в подъезды; - замена балконных плит; - устройство козырьков над балконами верхних этажей; - замена внутридомовых инженерных систем водоснабжения, проложенных под полом и по стоякам до запорной арматуры в квартирах включительно; - замена внутридомовых инженерных систем канализации, проложенных под полом и стоякам до раструба в квартирах включительно; - замена инженерных сетей теплоснабжения по чердаку; - замена осветительных приборов в местах общего пользования, а также на входных группах по дефектному акту без разработки чертежей; - устройство системы молниезащиты; - устройство системы уравнивания потенциалов. | Определится на основании закупки |
| 2. | «Капитальный ремонт жилого дома №102 в м-не Колос г.Быхова» | 3,5 | май 2022г. | август 2022г. | 93 | - ремонт лоджий, с заменой металлического ограждения и экранов; - ремонт фасада (заделка трещин, швов, окраска); - замена осветительных приборов в местах общего пользования, а также на входных группах и подвальных проходах; - ремонт входных групп (площадок входов, заделка трещин в стенах, замена кровельного покрытия); - замена отмостки; - замена инженерных сетей холодного водоснабжения проложенных по подвалу и стоякам до запорной арматуры в квартирах включительно; - замена инженерных сетей канализации проложенных по подвалу и стоякам до раструба в квартирах включительно; - замена инженерных сетей теплоснабжения (по подвалу); - устройство системы молниезащиты; - устройство системы уравнивания потенциалов. | Определится на основании закупки |
| 3. | «Капитальный ремонт жилого дома №6 по ул.Гришина в г.Быхове» | 3,0 | апрель 2022 г. | июнь 2022г. | 234 | - замена отмостки; - замена балконных плит; - устройство козырьков над балконами последних этажей; - ремонт фасада (заделка трещин, оштукатуривание и покраска); - ремонт карнизных плит; - замена козырьков над входами в подъезды; - ремонт крылец входов в подъезды и подвал; - замена внутридомовых инженерных систем водоснабжения, проложенных под полом и стоякам до запорной арматуры в квартирах включительно; - замена внутридомовых инженерных систем канализации по подвалу и стоякам до первого раструба в квартирах; - замена магистральных сетей и участков стояков отопления по подвалу, а также стояков отопления по подъезду, с заменой запорной арматуры и отопительных приборов в подъездах; - замена внутридомовых систем электроснабжения по существующей схеме (ВРУ, этажных щитков, распределительных сетей от ВРУ до отключающей аппаратуры в квартирах), сетей электроосвещения и светильников в местах общего пользования (лестничные клетки, подвал, входные группы жилого дома); - замена заполнений проемов в цоколе; - переустройство надстройки выхода на кровлю; - устройство системы молниезащиты; - устройство системы уравнивания потенциалов. | Определится на основании закупки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4. | Капитальный ремонт жилого дома №8 по ул.Гасана в д.Годылево Быховского района» | 2,0 | сентябрь 2022г. | октябрь 2022г. | 295 | - замена балконных плит; - устройство козырьков над балконами верхних этажей; - ремонт фасада (оштукатуривание и покраска); - замена осветительных приборов в местах общего пользования, а также на входных группах и подвальных проходах; - ремонт входных групп (площадок входа, козырьков с заменой кровельного покрытия); - замена отмостки; - замена инженерных сетей водоснабжения проложенных под полом и стоякам до запорной арматуры в квартирах включительно; - замена инженерных сетей канализации проложенных под полом и стоякам до раструба в квартирах включительно; - замена инженерных сетей теплоснабжения (под полом); - устройство системы молниезащиты; - устройство системы уравнивания потенциалов. | Определится на основании закупки |