## Лист2
Утверждено
Председатель Быховского райисполкома
Д.В.Мартинович
Адрес | Спортивная площадка, ед | Детская игровая площадка, сумма | Ремонт улично-дорожной сети |  | Ремонт подъездов придомовой территории |  |  | Ремонт пешеходных связей |  |  | Ремонт кровель |  |  | Ремонт стыков
|  |  | Потребность, кв. м | Сумма, руб | Объем, кв. м | Срок выполнения работ | Ответственные должностные лица | Объем, кв. м | Срок выполнения работ | Ответственные должностные лица | Объем, кв. м | Срок выполнения работ | Ответственные должностные лица | Объем, кв. м | Срок выполнения работ | Ответственные должностные лица
Быховсий район
г. Быхов, Мелиараторов, 8 |  | 1 | 1200 | 80000 | 1440 | июнь | Липский Д.В. | 360 | июнь | Липский Д.В.
г. Быхов, Мелиараторов, 10
г. Быхов, Мелиараторов, 16
г. Быхов, ул. Богдановича, 21 |  | 1 | 1000 | 70000 | 720 | июнь | Липский Д.В.
г. Быхов, ул. Богдановича, 23
г. Быхов, ул. Космонавтов, 1 |  | 1 | 2000 | 130000 | 1740 | июнь | Липский Д.В.
г. Быхов, ул. Космонавтов, 8
г. Быхов, ул. Космонавтов, 3
г. Быхов, ул. Космонавтов, 5 | [10 empty] | капитальный ремонт ж/д
г. Быхов, ул. Космонавтов, 16 | 1 |  | дом введен в 2020 г.
г. Быхов, ул. Гришина, 13 |  |  | - | - | 2400 | июнь | Липский Д.В. | 2080 | июнь | Липский Д.В.
г. Быхов, ул. Гришина, 15
г. Быхов, ул. Гришина, 17
г. Быхов, ул. Гришина, 19
г. Быхов, ул. Гришина, 27
г. Быхов, ул. Гришина, 31
г. Быхов, ул. Гришина, 29 | [13 empty] | 600 | апрель | Липский Д.В.
г. Быхов, ул. Гвардейская, 1 |  |  | - | - | 768 | июнь | Липский Д.В. | 640 | июнь | Липский Д.В. | капитальный ремонт ж/д
г. Быхов, ул. Гвардейская, 3
г. Быхов, ул. Авиационная, 3
г. Быхов, ул. Гришина, 8
г. Быхов, ул. Советская, 98 |  |  | - | - | 990 | июнь | Липский Д.В.
г. Быхов, ул. Мелиораторов, 15 | [13 empty] | 1150 | апрель | Липский Д.В.
г. Быхов, ул. Колосовская, 12 |  |  | - | - | 1008 | июнь | Липский Д.В. | 840 | июнь | Липский Д.В.
г. Быхов, ул. Гришина, 2а |  |  | - | - | [6 empty] | 320 | март | Липский Д.В.
г. Быхов, ул. Гришина, 31 |  |  | - | - | [6 empty] | 860 | апрель | Липский Д.В.
г. Быхов, ул. Гришина, 9а |  |  | - | - | [6 empty] | 325 | май | Липский Д.В.
г. Быхов, ул. Гуляма Якубова, 11 |  |  | - | - | [6 empty] | 360 | май | Липский Д.В.
г. Быхов, ул. Гуляма Якубова, 15 |  |  | - | - | [6 empty] | 370 | май | Липский Д.В.
г. Быхов, ул. Гуляма Якубова, 5 |  |  | - | - | [6 empty] | 1110 | апрель | Липский Д.В. | 600 | апрель | Липский Д.В.
г. Быхов, ул. Гуляма Якубова, 7 |  |  | - | - | [9 empty] | 250 | март | Липский Д.В.
г. Быхов, ул. Красноармейская, 21а |  |  | - | - | [6 empty] | 365 | май | Липский Д.В.
г. Быхов, ул. Ленина, 15 |  |  | - | - | [6 empty] | 310 | май | Липский Д.В.
г. Быхов, ул. Смолячкова, 30 |  |  | - | - | [9 empty] | 250 | апрель | Липский Д.В.
г. Быхов, ул. Советская, 80 |  |  | - | - | [6 empty] | 310 | апрель | Липский Д.В.
дер. Восточное, ул. Школьная, 1 |  |  | - | - | [6 empty] | 260 | апрель | Липский Д.В. | 200 | апрель | Липский Д.В.
г. Быхов, ул. М.Богдановича, 1 "А" |  |  | - | - | [9 empty] | 200 | апрель | Липский Д.В.
г. Быхов, ул. Гришина, 29 |  |  | - | - | [9 empty] | 200 | апрель | Липский Д.В.
г. Быхов, ул. Ленина, 14 |  |  | - | - | [9 empty] | 200 | июнь | Липский Д.В.
дер. Восточное, ул. Школьная, 4 |  |  | - | - | [9 empty] | 200 | июнь | Липский Д.В.
дер. Восточное, ул. Школьная, 5 |  |  | - | - | [6 empty] | 260 | май | Липский Д.В. | 200 | июнь | Липский Д.В.
дер. Восточное, ул. Школьная, 6 |  |  | - | - | [9 empty] | 200 | май | Липский Д.В.
дер. Восточное, ул. Школьная, 7 |  |  | - | - | [9 empty] | 200 | май | Липский Д.В.
дер. Восточное, ул. Школьная, 8 |  |  | - | - | [9 empty] | 200 | май | Липский Д.В.
дер. Восточное, ул. Школьная, 9 |  |  | - | - | [6 empty] | 260 | март | Липский Д.В. | 200 | март | Липский Д.В.
ИТОГО | 1 | 3 | 4200 | 280000 | 9066 |  |  | 3920 |  |  | 5110 |  |  | 4850 |  | Липский Д.В.
Заместитель председателя
райисполкома | [10 empty] | А.В.Желобкевич